## Лист1
№ | Описание работы по системе АСУ АЗС | Текущая задача | Статус разработки | статус тестирования (доработки)
1 | Доработка запросов в САП . Доработка 2-го режима без использования номера позиции (номер позиции определяется по ОЗМ-емкости) |  | 14.05.2019
2 | Доработка контроля выдачи ГСМ. Перед выдачей по требованию проверять текущую выдачу на совпадение требования, при совпадении, блокировать выдачу до закрытия предыдущей выдачи. | Необходимо перенести проект с тестового на продуктив и проверить работу по всем режимам | 26.05.2019 | Тестировать
3 | Доработка режимы выдачи ГСМ. Режим 4. Переделать отображение и выбор справочников "Завод" и "Склад" |  | 26.05.2019
4 | Доработка контроля выдачи ГСМ. Контроль лимита на выдачу по карточке. По карточке проверять количество ГСМ на день, (блокировать или предупреждать оператора), после завершения выдачи - обновлять поле выданного количества. | Необходимо перенести проект с тестового на продуктив и проверить работу по всем режимам | Выполнен визуальный контроль
5 | Прием ГСМ. Окно приема ГСМ в ёмкости АЗС |  | 8.05.2019 | Тестировать по Автоцистернам
6 | Прием ГСМ. Отчетный документ по приему ГСМ | Отчет по Автоцистернам (нет приема по автоцистернам) | 13.05.2019 | доработать по Автоцистернам
7 | Выдача ГСМ. Отчет "Заправочная ведомость" |  | 14.05.2019
8 | Выдача ГСМ. Отчет "Движения топлива в емкостях" |  | 19.05.2019
9 | Выдача ГСМ. Отчет "Остатки" |  | 26.05.2019
10 | Выдача ГСМ. "Сменный отчет" |  | 19.05.2019
11 | Контроль по ёмкости. Графики уровней, массы по емкостям + таблицы и экспорт в Excel |  | 10.06.2019
12 | Контроль сообщений. Контроль действий персонала и сообщений АСУ АЗС |  | апрель 2019
13 | Контроль сообщений. Отчет "Протокол действий персонала и сообщения АСУ АЗС" |  | 13.05.2019
Новые задачи (24-06-2019)
14 | Выдача ГСМ. Автоматическое формирование таблицы суточного отчета |  | 26.06.2019 | тестировать
15 | Выдача ГСМ. Суточный отчет |  | 25.06.2019 | Тестировать
16 | Выдача ГСМ. Сменный отчет (разница в показаниях выдано "ТРК" и "Емкости") - выполнить фиксацию состояния счетчиков в 7:00: 19:00, и по вызову отчета | Необходимо выполнить службу которая раз в сутки будет запускать ХП | 26.06.2020 | Тестировать
17 | Выдача ГСМ. Отчеты (Добавить функционал выборки за период) | Уточнить необходимость и перечень отчетов
18 | Выдача ГСМ. Отчеты (Добавить функционал выборки по номеру смены с реальным отображениям даты начала и конца сменны) | Уточнить необходимость и перечень отчетов